АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИНЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018 № 14                                                                                    п.Линёвский

| О подготовке Линёвского сельсовета к пожароопасному сезону 2018 года |  |
| --- | --- |

В целях охраны лесов, лугов, пастбищ, своевременного осуществления мер по предупреждению лесных, степных  пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными, степными пожарами на территории Линёвского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мобилизации сил и средств на тушение пожаров на территории Линёвского сельсовета в 2018 году (Приложение 1)

2. Утвердить план основных противопожарных мероприятий  на весенне-летний период 2018 года на территории Линёвского сельсовета.  (Приложение 2)

3. Утвердить план мероприятий выжигания сухой травянистой растительности огневым способом и опашки населенных пунктов на землях Линёвского сельсовета в весенний период 2018 года. (Приложение 3)

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, собственникам жилья в срок до 28 апреля 2018 года провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов и жилых домов.

5. Директору ООО «Начало», руководителям фермерских хозяйств запретить очистку сельхозугодий огневым способом. Своими приказами определить группы пожаротушения, закрепить за ними средства пожаротушения и высокопроходимый транспорт. Принять все меры по недопущению перехода огня в зону лугов, пастбищ и лесов, населенных пунктов и линий электропередач.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Линёвского сельсовета                                                            В.И.Скогорев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Линёвского сельсовета

от 19.04.2018 г. №  14

ПЛАН

мобилизации сил и средств на тушение пожаров

на территории Линёвского сельсовета в 2018 году

| № п\п | предприятие | техника | люди | руководитель тушения пожаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Линёвского сельсовета | УАЗ- 396254 | 4 чел. | Скогорев В.И. |
| 2 | ООО «БиТЭК» | экскаватор, автомобиль ГАЗ-3307 (АС-машина) | 5 чел. | Булгаков С.П. |
| 3 | ООО «Начало» | трактор с плугом | 10 чел. | Ковалев А.Б. |
| 4 | фермерские хозяйства | по одному трактору с плугом с хозяйства | по 2 чел. с хозяйства | Алехин В.А. Терентьев С.А. Косяков В.А. Кретов В.Н. Ерохин В.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Линёвского сельсовета

от 19.04.2018 №  14

ПЛАН

Основных противопожарных мероприятий на весенне-летний

период 2018 года на территории Линёвского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов, жилых домов и прилегающей территории | До 01.05.2018 | Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, собственники жилья |
| 2 | Разработать мероприятия и принять меры по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности. | Апрель-май 2018 | Скогорев В.И. Руководители организаций и учреждений всех форм собственности |
| 3 | Неисправные пожарные водоемы отремонтировать, заполнить водой, установить указатели | До 01.06.2018 | Скогорев В.И. руководители организаций. |
| 4 | Откорректировать состав добровольных дружин. | До 01.05.2018г. | Руководители организаций Скогорев В.И.. |
| 5 | Имеющуюся пожарную технику привести в исправное состояние, укомплектовать пожарно-техническим вооружением, организовать круглосуточное дежурство, обеспечить связью, запасом ГСМ. | До 01 мая 2018 | Руководители предприятий и организаций Скогорев В.И. |
| 6 | Запретить сжигание горючих отходов, мусора на территории населенных пунктов. | На весь период. | -//- |
| 7 | В случаях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения организовать патрулирование населенных пунктов силами добровольных дружин | По сообщению | -//- |
| 8 | Организовать проверки мест проживания неблагополучных семей и лиц ведущих антиобщественный образ жизни. | В течении всего периода | Пахомов В.В. |
| 9 | Проводить беседы с гражданами о соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на производстве. | В течении всего периода | Скогорев В.И. Руководители организаций и учреждений |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Линёвского сельсовета

от 19.04.2018 №  14

ПЛАН

мероприятий выжигания сухой травянистой растительности огневым способом и опашки  населенных пунктов на землях Линёвского сельсовета Смоленского района  в весенний период 2018 г.

| мероприятия | место проведения | площадь, га протяженность, м | привлечение сил и средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/с (чел), рабочие | ед. техники |
| выжигание сухой травянистой растительности | п.Линевский с.Песчаное | 2 га 3 га | 5 5 | 1 1 |
| опашка населенных пунктов | п.Линевский с.Песчаное | 400 м 500 м | 1 1 | 1 1 |